OLIMPISTAS.COM

Plan de Beneficios

Entrega real de lo que prometemos en la web

Club Olimpia · El Decano · Junio 2026

# 1. Objetivo

La web promete una serie de beneficios por nivel. Algunos ya se entregan, otros están a medias o sin construir. Este plan cierra la brecha entre lo que prometemos y lo que el socio realmente recibe — porque prometer y no cumplir destruye la confianza, justo lo contrario de lo que buscamos.

# 2. Lo que promete la web (inventario)

| Beneficio prometido | Nivel | Estado actual |
| --- | --- | --- |
| Carnet digital | Todos | Listo (real) |
| Contenido exclusivo / Olimpia Media+ | Gratis / Plus | DEMO (no reproduce real) |
| Sorteos para miembros | Gratis | Mecanismo listo, faltan sorteos reales |
| Preventas / enterarse primero | Gratis / Plus | Mecanismo listo, faltan preventas reales |
| Descuentos en tienda oficial | Plus | Por construir (acuerdo + códigos) |
| Sorteos Plus (experiencias VIP) | Plus | Mecanismo listo, faltan premios VIP |
| Pack de bienvenida | Junior | Por definir + logística |
| Regalo de cumpleaños | Junior | Por construir (automatizar) |

# 3. Acciones para entregar cada beneficio

## Carnet digital

Estado: Listo y real.

- Mantener. Ya funciona (con QR, foto, compartible). Sin acción pendiente.

## Contenido exclusivo / Olimpia Media+

Estado: DEMO — hoy no reproduce contenido real (es la mayor brecha del Plus).

- Definir el formato: resúmenes de partidos, detrás de escena, entrevistas a jugadores, archivo histórico, contenido del día de partido.

- Fuente: que el equipo de prensa/media del club provea el material (ya graban mucho de esto).

- Cadencia: al menos 1 pieza nueva por semana para que valga la pena ser Plus.

- Técnico: reemplazar el video demo por reproducción real (subir/enlazar el contenido); el gating por nivel ya está hecho.

## Sorteos (miembros / chicos / Plus VIP)

Estado: El mecanismo está listo (cargar, participar, sortear ganador). Faltan los sorteos y premios reales.

- Definir premios por nivel: camisetas (gratis), packs para chicos (Junior), experiencias VIP — palco, conocer al plantel (Plus).

- Cadencia: un sorteo recurrente (ej. mensual) + sorteos especiales por fecha clave.

- Cargar en el panel admin (ya se puede) y comunicarlo (redes + notificación).

- Sortear el ganador (botón en el admin, queda en auditoría) y entregar el premio (logística) + publicar ganadores.

## Preventas / acceso prioritario a entradas

Estado: El mecanismo está listo (cargar preventa, reservar). Falta atarlo a partidos y entradas reales.

- Coordinar con la boletería/ticketera del club: cómo se reserva y se cobra/canjea la entrada de verdad.

- Cargar preventas reales por cada partido de local, con stock y ventana prioritaria para Plus.

- Definir el flujo real de canje (hoy es una reserva en la app; conectar con la venta real).

## Descuentos en la tienda oficial

Estado: Por construir: hay que definir el mecanismo con la tienda.

- Acordar con e-commerce (store.clubolimpia.com.py) el % por nivel.

- Generar códigos de descuento por nivel (o integrar el carnet como validación) y mostrarlos al socio en la app.

- Validar que el descuento solo lo use el nivel correspondiente.

## Pack de bienvenida (Junior)

Estado: Por definir + logística.

- Definir el pack: kit digital de bienvenida (fondos, sticker, carnet Junior) + opcional físico.

- Proceso de entrega: digital automático al alta; físico vía retiro/envío si aplica.

## Regalo de cumpleaños (Junior)

Estado: Por construir (ya capturamos la fecha de nacimiento).

- Definir el regalo: tarjeta digital + un beneficio (ej. sorteo extra, descuento, contenido especial).

- Automatizar el disparo en el cumpleaños (vía GoHighLevel/email/push cuando estén conectados).

## "Enterate primero" (preventas y lanzamientos)

Estado: Hoy la promesa no se cumple: no hay notificaciones automáticas.

- Activar notificaciones (push + email/WhatsApp vía GoHighLevel) para que el aviso de preventas/sorteos llegue de verdad.

# 4. Prioridad (qué entregar primero)

Para no quedar mal con lo prometido, en este orden de impacto/esfuerzo:

- Sorteos reales — el mecanismo ya está; solo falta premio + cadencia. Alto impacto, bajo esfuerzo.

- Olimpia Media+ con contenido real — cierra la mayor brecha del Plus.

- Descuentos en la tienda — es un acuerdo interno (mismo club), rápido y muy valorado.

- Notificaciones (push/WhatsApp) — hace real el “enterate primero”.

- Preventas reales, packs y cumpleaños — operativo, en paralelo.

# 5. Responsables sugeridos

| Área | Beneficios a su cargo |
| --- | --- |
| Prensa / Media del club | Contenido Olimpia Media+ (material semanal) |
| Marketing | Sorteos, experiencias VIP, comunicación, calendario |
| Boletería / ticketing | Preventas y acceso prioritario a entradas |
| E-commerce / tienda | Descuentos en la tienda oficial |
| Tecnología (nosotros) | Media+ playback real, notificaciones, cumpleaños automático |
| Comercial | Red de beneficios en comercios (plan aparte) |

# 6. Nota

La mayor parte de lo prometido ya tiene el mecanismo técnico construido (carnet, sorteos, preventas, gating por nivel). La brecha principal es OPERATIVA: contenido real, premios reales, preventas atadas a partidos, y el acuerdo de descuentos. Más una pieza técnica: el playback real de Media+ y las notificaciones. Priorizando los quick wins, se puede cumplir lo prometido rápido y sin grandes desarrollos.